## Тест план
Срок дедлайна |  | 02.06.2025 - 11.06.2025 | Предисловие |  | Чат-бот в телеграме представляет возможность пользователям получить подбор профессий на основе их личных предпочтений.
Проверка команд |  | 2025-06-05 | Цель |  | Проверить полную работу чат-бота.
Проверка сценария подбора профессий |  | 05.06.2025 - 06.06.2025 | Тестовая стратегия |  | Исследовательское тестирование, функциональное тестирование.
|  |  | Критерии входа (для тестового прохождения) |  |  | Команда:
Задачи |  |  | 1 | Выпущет сайт на прод |  | 1 | QA | Анна
1 | Протестировать чат-бота |  | 2 | Основные функциональные возможности ПО готовы для тестирования |  | 2
2 | Создать чек-лист |  | 3 |  |  | 3
3 | Создать тест-кейсы |  | 4 |  |  | 4
4 | Создать отчетность |  | 5 |  |  | 5
5 |  |  | Критерии выхода (для тестового прохождения) |  |  | 6
6 |  |  | 1 | Составлено 10 тестовых кейсов |  | 7
7 |  |  | 2 | Качество продукта составляет не менее 90% |  | 8
8 |  |  | 3 | Все ошибки тщательно задокументированы |  | 9
9 |  |  | 4 |  |  | 10
|  |  | 5 |  |  | 11
|  |  | Риски тестирования |  |  | Стек
|  |  | 1 | Отсутствует документация по проекту | Принимает | 1 | Pyton
|  |  | 2 | Отсутствуют макеты | Принимает | 2
|  |  | 3 | Отсутствует дизайн | Принимает | 3
|  |  | 4 | Отсутствует тестова площадка | Принять (тестим на проде)
|  |  | 5 | Может не работать сайт | Останавливаем работу | 4
|  |  | Базис |  | Доступен | Сроки (предвар оценка ч)
|  |  | 1 | https://web.telegram.org/a/#7868307939 | Да | 1
|  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | 5 |  |  | Ресурсы
|  |  | 6 |  |  | 1 | Google Chrome
|  |  | 7 |  |  | 2 | Мобильное приложение Telegram
|  |  | 8 |  |  | 3 | https://web.telegram.org/
|  |  | 9 |  |  | 4

## Чек-лист
№ | Что необходимо проверить | Коммантарий | Статус
| Команда /start |  | new
Команда /help
Команда /cancel
Команда /profession
1 | Основной сценарий подбора профессии |  | new
2 | Граничные случаи |  | new
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
10
20
21
22

## Тест-кейсы(Ф)
№ | Заголовок | Описание | Предусловие | Шаги | Тестовые данные | Ожидаемый результат | Фактический результат | Статус | Дата | Комментарий
Команда /start
ТК-01 | Проверка команды /start | Выводит ознакомительное сообщение | 1. Открыть бота | 1. Ввести "/start" |  | Вывод ознакомительного сообщения с предложением ссылки "/professional". При нажатии на команду, запускается команда "/professional". |  | Pass | 2025-06-05 | Автоматизировать
Команда /help
ТК-02 | Проверка команды /help | Выводит справочную информацию | 1. Открыть бота | 1. Ввести "/help" |  | Вывод справочной информации. Вывод двух команд, которые при нажатии соответсвуют заявленным. |  | Pass | 2025-06-05 | Автоматизировать
Команда /cancel
ТК-03 | Проверка команды /cancel без активного состояния | Вывод сообщения, что отменять пока нечего | 1. Открыть бота | 1. Ввести "/cancel" |  | Вывод сообщения "Отменять пока нечего..." |  | Pass | 2025-06-05 | Автоматизировать
ТК-04 | Проверка команды /cancel в активном состоянии | Бот должен возвращаться к на шаг назад | 1. Открыть бота | 1. Ввести "/start" 2. Ввести "/cancel" |  | Бот должен возвращаться к ознакомительному письму |  | Pass | 2025-06-05 | Автоматизировать
Команда /profession
ТК-05 | Проверка команды /professional | Бот должен выводить сообщения начала побора профессии | 1. Открыть бота | 1. Ввести "/start" 2. Ввести "/professional" |  | Бот должен выводить сообщения подбора подходящей профессии |  | Pass | 2025-06-05 | Автоматизировать
Основной сценарий подбора профессии
ТК-06 | Ввод одного предмета на каждое сообщение | Бот должен вывести рекомендацию на основе данных | 1. Открыть бота | 1. Нажать Start 2. Нажать на /profession в сообщении 3. Вводить по очередно данные | 1. Математика 2. Литература 3. Математика профиль 4. IT професии 5. Гуманитарные | Бот должен вывести рекомендации по профессиям |  | Pass | 2025-06-05
ТК-07 | Ввод очень длинного сообщения (500+) | Бот должен принять сообщение, а GigaChat обработать | 1. Открыть бота | 1. Нажать Start 2. Нажать на /profession в сообщении 3. Вводить по очередно данные (одинаковые для всех) | Яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя | Бот должен вывести рекомендации по профессиям |  | Pass | 2025-06-05
ТК-08 | Отсутствие запятых в перечислении | Бот должен вывести рекомендацию на основе данных | 1. Открыть бота | 1. Нажать Start 2. Нажать на /profession в сообщении 3. Вводить по очередно данные | 1. Математика информатика 2. Литература русский 3. Математика профиль 4. IT професии 5. Гуманитарные | Бот должен вывести рекомендации по профессиям |  | Pass | 2025-06-05
ТК-09 | Ввод разных символов (неосмысленного текста) | Бот должен вывести рекомендацию на основе данных | 1. Открыть бота | 1. Нажать Start 2. Нажать на /profession в сообщении 3. Вводить по очередно данные (одинаковые для всех) | Яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя==-9--088яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя | Бот должен вывести рекомендации по профессиям |  | Pass | 2025-06-05
ТК-10 | Обработка любимых предметов | Бот должен запоминать нелюбимые предметы и выводить сообщение об экзаменах | 1. Открыть бота | 1. Нажать Start 2. Нажать на /profession в сообщении 3. Ввести любимые предметы | 1. Математика, информатика | Бот запоминает любимые предметы и выводит следующее сообщении об интересах |  | Pass | 2025-06-05 | Автоматизировать
ТК-11 | Обработка того, что неинтересно | Бот должен запомнить, что неинтересно пользователю и вывести подбор профессий | 1. Открыть бота | 1. Нажать Start 2. Нажать на /profession в сообщении 3. Ввести любимые предметы 4. Ввести нелюбимые предметы 5. Ввести то, что интересно 6. Ввести то, что неинтересно | 1. Математика, информатика 2. Русский | Бот запоминает то, что неинтересно и выводит подбор профессий |  | Pass | 2025-06-05
Удобство использования
ТК-12 | Команды /start и /cancel или отмена в каждом сообщении, кроме первого и с результатами | Каждое сообщение должно иметь команды /start или /cancel. Стартовое сообщение не должно иметь команд. Сообщение с результатами не должно иметь команды /cancel. | 1. Открыть бота | 1. Нажать Start 2. Нажать на /profession в сообщении 3. Вводить по очередно данные | 1. Математика информатика 2. Литература русский 3. Математика профиль 4. IT професии 5. Гуманитарные | Каждое сообщение должно иметь команды /start или /cancel. Стартовое сообщение не должно иметь команд. Сообщение с результатом не должно иметь команды /cancel. Сообщения для анализа должны иметь /cancel, которые делает шаг назад. |  | Fail | 2025-06-05
ТК-13 | Ввод не команды | Бот должен выводить сообщение, что вы должны ввести команду и предложить их. | 1. Открыть бота | 1. Нажать Start 2. Ввести любое слово | 1. Слово | Вывод сообщения "Введите слово" |  | Fail | 2025-06-05

## Баг реппорт
№ задачи | B-01
Тип задачи | Bug
Статус | Открыт
Приоритет | Низкий
Серьезность | Minor
Краткое описание(заголовок) | Сообщения анализа профессии имею только команду "/cancel".
Подробное описание | Сообщения анализа профессии имею только команду "/cancel", которая подразумевает шаг назад. Нет возможности вернуться к стартовому сообщению. Сообщение со справочной информацией не предлагает команд.
Предусловие | 1. Открыть чат-бот
Шаги | 1. Нажать Start 2. Ввести предмет
Ожидаемый результат | Ожидается наличие кнопок /start для возвращения к стартовому сообщению и /cancel для шага назад
Фактический результат | В сообщениях только /cancel
Вложение (скриншоты)
Окружение
№ задачи | B-02
Тип задачи | Bug
Статус | Открыт
Приоритет | Низкий
Серьезность | Minor
Краткое описание(заголовок) | При вводе не командыа, а слова "Старт", бот ничего не выводит.
Подробное описание | При вводе не команды, бот ничего не выводит. Непонятно, он думает или ничего выводить не будет, но вывод чего-то впринципе не предусмотрен.
Предусловие | 1. Открыть чат-бот
Шаги | 1. Ввести любое слово
Ожидаемый результат | Бот выведени сообщение "Введите команду"
Фактический результат | Бот ничего не выводит
Вложение (скриншоты)
Окружение

## Отчетность
Тестовое покрытие
Количество элементов чек листа | 6
Количество тест кейсов | 13
Пройденные тест кейсы
pass | 11
fail | 2
Количество заведенных багов
Critical
Major
Medium
Minor | 2